# Matriz de riesgos del proyecto

CastleWalk Tickets  |  F4-02  |  Versión 1.0  |  17 de octubre de 2026

Estado: Para revisión y aprobación. Responsable de revisión: Dirección del proyecto y responsables de riesgo.

La matriz prioriza incertidumbres técnicas, operativas y comerciales de CastleWalk Tickets. Los niveles son evaluaciones iniciales propuestas, no incidentes ocurridos ni probabilidades medidas. Cada responsable debe confirmar evidencia, acción y fecha de revisión.

# Escala y tratamiento

Probabilidad P e impacto I: 1 bajo, 2 medio, 3 alto. Exposición = P × I; 1 a 2 baja, 3 a 4 media, 6 a 9 alta. Impacto considera datos, atención, costo y calendario. Un riesgo de seguridad con daño grave puede requerir tratamiento prioritario aunque su frecuencia sea incierta. Revisar semanalmente y al cambiar alcance o entorno.

| ID y riesgo | P por I | Dueño | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 Configuración de sesión de desarrollo llega a producción | 3 × 3 = 9 | Líder técnico | Revisar cookie Secure, TLS, secreto y políticas NFR-01 antes de liberar. |
| R-02 Asignación a inactivo o persona ajena | 3 × 2 = 6 | Dueño del proceso | Aprobar FR-15; caracterizar base y probar regla acordada. |
| R-03 Ciclo indirecto en jerarquía | 2 × 2 = 4 | Administrador | Inventariar árbol y aprobar validación FR-16. |
| R-04 Interpretación distinta de resuelto y cerrado | 3 × 2 = 6 | Dueño del proceso | Aprobar FR-17 y explicar dashboard FR-12. |
| R-05 Pérdida o restauración no verificada | 2 × 3 = 6 | Operación | Copias independientes y ensayo TC-27 antes de operar. |
| R-06 Crecimiento sin paginación degrada consultas | 2 × 2 = 4 | Líder técnico | Medir TC-25 con volumen objetivo antes de prometer capacidad. |
| R-07 Eventos o avisos fallan tras alta confirmada | 2 × 2 = 4 | Líder técnico | Caracterizar TC-24 y acordar recuperación e idempotencia. |

# Riesgos de calidad alcance y adopción

| ID y riesgo | P por I | Dueño | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| R-08 Cobertura automatizada de negocio insuficiente | 3 × 3 = 9 | QA | Priorizar permisos, numeración y estados; TC-01 a TC-24. |
| R-09 Reglas web y API divergen | 3 × 2 = 6 | Producto | Decidir prioridad, raíz y dueAt; FR-18. |
| R-10 Alcance comercial sin presupuesto o firma | 2 × 3 = 6 | Patrocinador | Cerrar SOW y cotización antes de compromiso. |
| R-11 Usuarios clave no disponibles para UAT | 2 × 2 = 4 | Dirección | Reservar sesiones y suplentes en semana 1. |
| R-12 Dependencia de una sola persona operadora | 2 × 3 = 6 | Operación | Asignar suplente, acceso autorizado y ejercicio de recuperación. |
| R-13 Datos personales expuestos en pruebas o logs | 2 × 3 = 6 | Seguridad | Fixtures ficticios, acceso limitado y revisión NFR-08. |
| R-14 Cambios de esquema sin historial reproducible | 2 × 3 = 6 | Responsable de datos | Migración ensayada, copia y recuperación; contrastar SQL y Prisma. |

# Contingencias y disparadores

R-01 o R-13: contener acceso y escalar por canal seguro; no compartir tokens en tickets. R-05: activar recuperación desde copia probada y comunicar alcance. R-08: reducir alcance del piloto o posponer aceptación; no convertir casos sin ejecutar en aprobados. R-10 y R-11: replanificar hitos y compromisos por escrito. R-06 y R-07: limitar carga del piloto y conservar evidencia antes de elegir cambio técnico.

# Registro de seguimiento

Para cada riesgo completar estado [abierto, mitigando, aceptado o cerrado], fecha objetivo, evidencia, exposición residual y aprobador de aceptación. La aceptación de riesgo debe identificar consecuencia y vigencia; no sustituye cumplimiento obligatorio ni firma comercial. Registro inicial: todos abiertos para validación, sin incidentes confirmados ni acciones ejecutadas por este documento.

# Revisión y aprobación

Revisores: Dirección, patrocinador y dueños de riesgos altos. Decisión: [pendiente]. Observaciones y condiciones: [completar]. Nombre, cargo, firma y fecha de cada aprobador: [completar]. No hay aprobación ni firma registrada en este documento.